## スケジュール
カテゴリ | カリキュラム | 開始予定日 | 終了予定日 | time axis 2000-01-24 to 2000-03-26
チーム開発 | 企画 | 2000-01-24 | 2000-01-26 | 2000-01-27: 個人発表; 2000-02-03: クラス内発表; 2000-02-10: 中間発表; 2000-03-23: 卒業発表
| チーム発表 | 2000-01-28 | 2000-02-02
| 要件定義 | 2000-01-28 | 2000-02-02
| ページ一覧 | 2000-02-04 | 2000-02-09
| 画面遷移図 | 2000-02-04 | 2000-02-09
| ワイヤーフレーム | 2000-02-04 | 2000-02-09
| 機能一覧表 | 2000-02-04 | 2000-02-09
| テーブル定義書 | 2000-02-04 | 2000-02-09
| ER図 | 2000-02-04 | 2000-02-09
| 機能ごとのスケジュール作成 | 2000-02-04 | 2000-02-09
| コーディング | 2000-02-11 | 2000-02-25
| プログラミング | 2000-02-21 | 2000-03-17
| テスト | 2000-03-06 | 2000-03-17 | bar: 2000-01-28
| リリース | 2000-03-20 | 2000-03-24 | bar: 2000-01-28
|  |  |  | 4th week | [6 empty] | 5th week | [6 empty] | 6th week | [6 empty] | 7th week | [6 empty] | 8th week | [6 empty] | 9th week | [6 empty] | 10th week | [6 empty] | 11th week | [6 empty] | 12th week